## suivi chantier
SUIVI FINANCIER GLOBAL DU CHANTIER
Reçu de client | 4000 | [5 empty] | Lanecment chantier | 2026-03-10
caisse actuellement | -925.5
PARAMÈTRES PROJET | LOT Maçonnerie |  |  | avec CM
Prix de Vente du Projet | 13860 |  |  | 31860
Budget Prévisionnel | 7347.816 |  |  | 26042.5
Marge Prévisionnelle | 6512.184 |  |  | 5817.5
Total Dépenses Réelles | 4925.5 |  |  | 4925.5
Résultat Actuel | 8934.5 |  |  | 26934.5
DÉTAIL DES DÉPENSES |  |  |  |  | SYNTHÈSE CAISSE
Date | Nature | Montant | Commentaire | Catégorie | Caisse | -925.5
2026-03-10 | lassaad | 400 | avance | Ouvrier | Total Alimentation | 4000
2026-03-10 | outillage | 86 | marteau pellle etc | Divers | Dépense Matériau | 2921.5
2026-03-10 | gravier | 70 | 1mc | Matériau | Dépense Ouvrier | 1845
2026-03-10 | Sable | 50 | 1mc | Matériau | Divers | 159
2026-03-10 | Ciment | 75 | 5 Sac | Matériau | Crédit
2026-03-10 | Brique 6 | 80 | 100 Pieces | Matériau | Dépense Totale | 4925.5
2026-03-10 | Brique 12 | 45 | 50 pieces | Matériau | Reste hamza | 120
2026-03-10 | hamza | 120 | avance | Ouvrier | Reste Lasaad | 400
2026-03-11 | Revetement Bar | 504 | 11.34 m² | Matériau | Reste hammadi | 408
2026-03-11 | Brique 12 | 17 | 20 Pieces | Matériau
2026-03-11 | Brique 6 | 14 | 20 Pieces | Matériau
2026-03-11 | meule a disque | 30 | réparation | Divers
2026-03-12 | Sanitaire | 981 | 4 urinoire + 4 robinet | Matériau
2026-03-12 | Revetement toilette | 418 | 22 m² | Matériau
2026-03-12 | Ciment | 30 | 2 sac | Matériau
2026-03-12 | Plomberie | 40 | PVC etc | Matériau
2026-03-12 | hamza | 200 | avance | Ouvrier
2026-03-12 | lassaad | 200 | avance | Ouvrier
2026-03-12 | ciment colle | 22 | 2 sac | Matériau
2026-03-12 | baguette rvt | 17 | 2 unité | Matériau
2026-03-12 | hammadi | 65 | avance | Ouvrier
2026-03-14 | marbre comptoir | 120 |  | Matériau
2026-03-14 | rmal | 60 | 1 m3 | Matériau
2026-03-14 | fourniture elec | 110 |  | Matériau
2026-03-14 | lassaad | 500 |  | Ouvrier
2026-03-14 | hamza | 140 |  | Ouvrier
2026-03-14 | disque diamon | 27 |  | Divers
2026-03-14 | plomberie conduite | 200 |  | Matériau
2026-03-15 | outillage | 16 | disque diamond | Divers
2026-03-16 | lassaad | 200 |  | Ouvrier
2026-03-16 | hamza | 20 |  | Ouvrier
2026-03-14 | ciment blanc | 20 |  | Matériau
2026-03-14 | barre 10 | 20 |  | Matériau
2026-03-14 | ciment | 20 |  | Matériau
2026-03-17 | baguette rvt | 8.5 |  | Matériau

## estimation devis
Travaux | Unité | Quantité prévue | Cout par u (estimation) | cout | Acheté
Maçon | forfait | 1 | 1700 | 1700 | non
hamza | forfait | 1 | 600 | 600 | non
Electricien | forfait | 1 | 1000 | 1000 | non
Divers | Unité | 1 | 499.2 | 499.2 | non
Mur placo ext | Unité | 1 | 700 | 700 | non
hammadi | forfait | 1 | 500 | 500 | non
brique 12 | Unité | 50 | 0.8 | 40 | oui
brique 8 | Unité | 100 | 0.8 | 80 | oui
ciment | Unité | 5 | 15 | 75 | oui
Sable | m1 | 1 | 60 | 60 | oui
gravier | m1 | 1 | 70 | 70 | oui
rvt bar | m2 | 7.68 | 43.7 | 335.616 | oui
sanitaire | forfait | 1 | 981 | 981 | oui
revettement toilette | m² | 22 | 19 | 418 | oui
marbre | Unité | 1 | 107 | 107 | oui
ciment colle | sac | 6 | 16 | 96 | oui
ciment colle | sac | 1 | 22 | 22 | oui
ciment colle | sac | 2 | 12 | 24 | oui
joint rvt | packets | 2 | 8 | 16 | oui
carrejoint | Unité | 2 | 12 | 24 | oui
Total depenses |  |  |  | 7347.816 | 2348.616
Prix vente |  |  |  | 13860
Gain potentiel |  |  |  | 6512.184

## Devis actuel
Estimation initiale
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité prévue | Prix unitaire H.T | Prix total H.T | Quantité prévue | Prix unitaire H.T | Prix total H.T
1.1 | Fourniture, fabrication et pose d’une structure métallique galvanisée contreventée destinée à un abri extérieur, comprenant platines d’ancrage, éléments de renfort, fixations mécaniques et tous accessoires nécessaires à la parfaite stabilité de l’ouvrage. La structure sera composée de : Profilés principaux en acier galvanisé nuance S235JR (nuance la plus couramment utilisée en Tunisie pour les structures légères), section tube carré 40×40×1.35 mm. Système treillis / contreventement en acier galvanisé, section tube carré 40×20×1.35 mm. Éléments de renfort et platines d’ancrage en acier plat section 30×8 mm. Fixations mécaniques par goujons d’ancrage M12 scellés dans la structure porteuse existante, après relevé et validation des supports sur chantier. Traitement de finition par application de peinture thermolaquée au four (couleur au choix du client). Fourniture et pose de bardage en tôle nervurée, couleur au choix du client, comprenant ossature secondaire, accessoires de pose et finitions périphériques. La fixation des panneaux sera réalisée par vis autoforeuses spéciales bardage métallique avec rondelles d’étanchéité. L’étanchéité longitudinale et transversale entre panneaux sera assurée par joint silicone adapté aux ouvrages extérieurs. | Ens | 1 | 21200 | 21200 | 1 | 19000 | 19000
1.2 | Réalisation d’une nouvelle installation électrique pour la charpente métallique installée, les toilettes aménagées et le bar extérieur, comprenant fourniture et pose de l’ensemble des gaines, câblages, tableaux de protection, disjoncteurs, dispositifs différentiels, boîtes d’encastrement ou en apparent, interrupteurs, prises de courant, points lumineux, mise à la terre, fixations et accessoires nécessaires, y compris cheminement sur bardage et structure métallique, percements, raccordements au tableau existant, essais et mise en service, à l’exception des appliques décoratives fournies par le client, dont seule la pose est incluse, toutes sujétions comprises. | Ens | 1 | 1300 | 1300 | 1 | 1000 | 1000
1.3 | Fourniture et pose de revêtement en grès à la masse format 60×60 sous bar extérieur, comprenant fourniture des carreaux, préparation et ragréage du support si nécessaire, réalisation des formes de pente, fourniture et application de ciment-colle adapté à usage extérieur, mise en œuvre avec écarteurs plastiques pour joints de 2 mm, fourniture et réalisation des joints, découpes, ajustements, raccordement au réseau d’évacuation existant, nettoyage final et toutes sujétions comprises. | m² | 10 | 155 | 1550 | 10 | 104.25 | 1042.5
2.3 | Fourniture et installation de quatre (04) urinoirs type RIA (ou équivalent), y compris accessoires, fixations, supports muraux, siphons, robinetterie temporisée type ECO (ou équivalent), et tous éléments nécessaires au parfait fonctionnement de l’ensemble. Les travaux comprennent : Alimentation en eau froide par réseau en tubes multicouches, y compris raccords, coudes, tés, vannes d’arrêt et accessoires de pose. Mise en place d’un collecteur de distribution pour alimentation indépendante de chaque appareil. Évacuation des eaux usées en PVC Ø60 mm, avec raccordement au réseau existant, y compris manchons, coudes, réductions et accessoires. Fourniture et pose de séparateurs en aluminium entre urinoirs, fixés mécaniquement avec accessoires adaptés. Percements, réservations, scellements, rebouchages et reprises nécessaires. Essais d’étanchéité des réseaux EF et EU. Réglage, mise en service et vérification du bon écoulement. Toutes sujétions de fourniture, pose, ajustement et coordination avec les supports existants comprises. | U | 4 | 1165 | 4660 | 4 | 625 | 2500
2.5 | Fourniture et réalisation de travaux de maçonnerie pour l’aménagement des toilettes et du bar extérieur, comprenant travaux de démolition nécessaires, extraction et évacuation des débris, élévation en briques, mortier de pose, enduits intérieurs et extérieurs, dressage, finitions et nettoyage général du chantier, toutes sujétions comprises. | U | 1 | 3150 | 3150 | 1 | 2 500.000 | 2500
|  |  |  | Total HT | 31860 |  | Total HT | 26042.5
|  |  |  | TVA | 6053.4
|  |  |  | Timbre | 0.6
|  |  |  | Total TTC | 37914
9860